## MO PMAP 10 A 12
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE					EXERCÍCIO:		2022
CNPJ: 10.183.929/0001-57					PERÍODO REFERENCIAL:			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

PROCESSO LICITATORIO 09/2021 CARTA CONVITE 02/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE DO MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA - PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	30.723.760/0001-98	E M ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO LIMITADA	LICITATORIO / 006/2021	23/04/2021	11 MESES	R$ 314,858.70	23/03/2022	----	----	3.3.90.39	R$ 65,225.62	R$ 65,225.62	R$ 65,225.62	R$ 314,858.70	CONCLUIDO
PROCESSO LICITATORIO 06/2021 TOMADA DE PREÇOS 02/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA PRETA	2021	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI	LICITATORIO / 008/2021	25/05/2021	07 MESES	R$ 158,140.77	31/12/2021	----	----	4.4.90.51	R$ 61,606.62	R$ 61,606.62	R$ 61,606.62	R$ 158,014.51	CONCLUIDO
PROCESSO LICITATORIO 10/2021 PREGÃO ELET. 03/2021	CONTARTAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE DISCOS, RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA PRETA/PE	2021	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	24.603.686/0001-73	FEITOSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	LICITATORIO / 010/2021	09/06/2021	12 MESES	R$ 314,454.40	09/06/2022	----	----	3.3.90.39	R$ 141,544.47	R$ 57,541.37	R$ 141,544.47	R$ 273,884.07	ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO 012/2021 TOMADA DE PREÇOS 03/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA DANTAS BARRETO, DO MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA/PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS INERENTES AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021.	2021	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	34.737.334/0001-64	ÁGUIA CONSTRUTORA EIRELI - ME	LICITATORIO 014/2021	04/08/2021	06 MESES	R$ 206,654.13	04/02/2021	----	R$ 75,999.01	4.4.90.51	R$ 220,904.63	R$ 220,904.63	R$ 220,904.63	R$ 273,457.47	CONCLUIDO
PROCESSO LICITATORIO 03/2022 PREGÃO ELET. 03/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS (SEM COMBUSTIVÉL E SEM OPERADOR) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	24.603.686/0001-73	FEITOSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	LICITATORIO / 019/2022	10/06/2022	12 MESES	R$ 128,960.00	10/06/2023	----	----	3.3.90.39	R$ 85,402.00	R$ 50,186.00	R$ 85,402.00	R$ 85,402.00	ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO 017/2021 TOMADA DE PREÇOS 04/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSULTORIA TÉCNICO/OPERACIONAL, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA-PE, NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO	2021	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	40.789.708/0001-98	LUCAS V DE MORAES ENGENHARIA EIRELI	LICITATORIO 017/2021	24/09/2021	12 MESES	R$ 347,362.56	24/09/2022	----	347362,56	3.3.90.35	R$ 347,362.32	R$ 86,840.64	R$ 347,362.32	R$ 434,202.93	ANDAMENTO
DISPENSA / CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2022/PMAP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CONGREGAÇÃO BATISTA (ANTIGO ANEXO ESCOILAR NA RUA JUAREZ LINS DE HOLHANDA DESTE MUNICÍPIO ÁGUA PRETA - PE - MEDIANTE PROCESSO JUDICIAL Nº 497-80.2013.8.17.0140	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	32.203.054/0001-40	CMO CONSTRUTORA EIRELI	CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2022/PMAP	21/01/2022	02 MESES	R$ 27,969.98	21/03/2022	----	----	3.3.90.39.74	R$ 27,969.98	R$ 27,969.98	R$ 27,969.98	R$ 27,969.98	CONCLUIDO
DISPENSA / CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2022/PMAP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESADE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAIAÇÃO DE MEIO FIO E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS E DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	32.203.054/0001-40	CMO CONSTRUTORA EIRELI	CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2022/PMAP	25/02/2022	12 MESES	R$ 98,100.00	2502/2023	----	----	3.3.90.39.74	R$ 97,735.32	R$ 79,197.84	R$ 97,735.32	R$ 97,735.32	CONCLUIDO
DISPENSA / CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2022/PMAP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ANEXO PREFEITO JOSE LEANDRO DA FONSECA, LOCALIZADO NA PRAÇA DOS TRES PODERES, S/N, CENTRO, NO MUNICIPIO DA ÁGUA PRETA - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI	CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2022/PMAP	25/02/2022	03 MESES	R$ 95,589.18	25/05/2022	----	----	3.3.90.39.74	R$ 95,589.18	R$ 95,589.18	R$ 95,589.18	R$ 95,589.18	CONCLUIDO
DISPENSA / CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2022/PMAP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	42.073.258/0001-68	IDB SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2022/PMAP	24/02/2022	12 MESES	R$ 99,213.70	24/02/2023	----	----	3.3.90.39.74	R$ 88,658.36	R$ 64,430.36	R$ 88,658.36	R$ 88,658.36	ANDAMENTO
DISPENSA / CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2022/PMAP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, NA RUA DANTAS BARRETO, S/N, CENTRO, NO MUNICIPIO DA AGUA PRETA - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	28.345.960/0001-02	C L LEMOS DE MELO	CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2022/PMAP	10/02/2022	04 MESES	R$ 105,242.27	24/02/2023	----	----	4.4.90.51.99	R$ 105,242.27	R$ 73,341.90	R$ 105,242.27	R$ 105,242.27	CONCLUIDO
DISPENSA / CONTRATO ADMINISTRATIVO 009/2022/PMAP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA, REFORMA DO CLUBE E DA CAPELA DO ENGENHO OLARIO, S/N MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	28.345.960/0001-02	C L LEMOS DE MELO - ME	CONTRATO ADMINISTRATIVO 009/2022/PMAP	10/02/2022	05 MESES	R$ 105,244.35	24/02/2023	----	----	3.3.90.39.74	R$ 99,216.48	R$ 9,842.43	R$ 99,216.48	R$ 99,216.48	CONCLUIDO
PROCESSO LICITATORIO 04/2022 TOMADA DE PREÇOS 02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA , INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE MERCURIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINARIAS EM LED EM TORA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	30.723.760/0001-98	E M ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO LIMITADA	LICITATORIO / 010/2022	19/04/2022	12 MESES	R$ 635,134.50	19/04/2023	----	----	3.3.90.39	500,157,83	R$ 227,461.66	R$ 500,157.83	R$ 500,157.83	ANDAMENTO
PROCESSO LICITATORIO 010/2022 TOMADA DE PREÇOS 06/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIIPEDOS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS LOCALIDADES PÚBLICA DO MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA - PE	2023	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	37.730.683/0001-42	WESCLEY DA SILVA OLIVEIRA EIRELI -ME	LICITATORIO / 018/2022	24/052022	12 MESES	R$ 336,371.22	24/05/2023	----	----	3.3.90.40	R$ 165,445.46	R$ 69,672.69	R$ 165,445.46	R$ 165,445.46	ANDAMENTO
PROCESSO / LICITATORIO 037/2022 CONVITE Nº 01/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA, DO CRIUZEIRO E DA PRAÇA DO PANO NA PE 96, ZONA URBANA , NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE	XXX	XXX	28.345.960/0001-02	C L LEMOS DE MELO - ME	CONTRATO ADMINISTRATIVO 048/2022/PMAP	21/07/2022	05 MESES	R$ 203,964.37	21/12/2022	----	----	4.4.90.51.99	R$ 183,980.81	R$ 86,910.98	R$ 183,980.81	R$ 183,980.81	ANDAMENTO
PROCESSO / LICITATORIO 037/2022 TOMA DE PREÇOS Nº 01/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PREDAS GRANITICAS NA RUA 12 E 15, BAIRRO DO CRUZEIRO , NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA - PE	2022	GOVERNO DO ESTADO	200,000,00	24681,39	40.419.104/0001-50	EDSON HENRIQUE BARRETO DE SANTANA EIRELI		16/03/2022	06 MESES	R$ 224,681.39	19/09/2022	----	----	4.4.90.51	R$ 119,797.46	R$ 22,727.53	R$ 119,797.46	R$ 119,797.46	ANDAMENTO
PROCESSO / LICITATORIO 017/2022 DISPENSA Nº 017/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POSTE MISTA (LAGE E GUARDA CORPO PRÉ - FABRICADO NOVO E METALICA E CABECEIRA EM PEDRA ARGAMASSA EXISTENTE) NO ENGENHO MAGUEIRA, ZONA RUA RURAL , NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE			41.551.578/0001-13	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	029/2022	31/05/2022	03 MESES	R$ 100,034.93	31/08/2022	----		4.4.90.51	R$ 98,305.01	R$ 98,305.01	R$ 98,305.01	R$ 98,305.01	CONCLUIDO
PROCESSO / LICITATORIO 009/2022 TOMA DE PREÇOS Nº 09/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS PONTES) PRE FABRICADAS E LAJES, GUARDA PÓ, PILARES E BASES, INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E MONTAGEM) NNA RUA DO CAMPO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PREDAS GRANITICAS NA RUA 12 E 15, BAIRRO DO CRUZEIRO , NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE			41.551.578/0001-13	OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	09/2022	19/08/2022	06 MESES	R$ 882,022.54	19/02/2023	----	51464,80	4.4.90.51	R$ 679,020.40	R$ 206,910.98	R$ 679,020.40	R$ 679,020.40	ANDAMENTO
PROCESSO / LICITATORIO 043/2022 DISPENSA Nº 01/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIOS PARA OS SERVIÇOOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, LIMPEZA ENTULHOS, LAMAS, DESLIZAMENTOS DE BARREIRAS, RECUPERAÇÃO E DESOBTRUÇÃO DAS ESTRADAS VIVINAIS ABERTURA DE CANAIS E CORTES DE ÁRVORES CAÍDAS, NA ZONA URBANA RURAL E DISTRITOS , NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE			27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI	043/2022	05/07/2022	60 SESSENTA DIAS	R$ 362,737.92	05/09/2022	----		4.4.90.51	R$ 343,299.59	R$ 343,299.59	R$ 343,299.59	R$ 343,299.59	ANDAMENTO
PROCESSO / LICITATORIO 009/2022 TOMADA DE PRÇOS Nº 05/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEVERINO TOMAZ E REFORMA DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL NO CENTRO , NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE			23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E COSNTRUTORA LTDA	041/2022	27/06/2022	06 MESES	R$ 179,476.69	27/12/2022	----		3.3.90.39	R$ 168,138.98	R$ 168,138.98	R$ 168,138.98	R$ 168,138.98	ANDAMENTO
DISPENSA Nº 043/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS COMO FECHAMENTO DE RUAS PARA O TRANSITO DE AUTOMOVEIS EM DIVERSAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA - PE	2022	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA/PE			40.419.104/0001-50	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI		24/10/2022	02 MESES	R$ 16,500.00	24/12/2022	----	----	3.3.90.39	R$ 16,500.00	R$ 16,500.00	R$ 16,500.00	R$ 16,500.00	CONCLUIDO
PROCESSO / LICITATORIO 0018/2022 TOMADA DE PRÇOS Nº 08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTRAÇÃO ASFALTIUCA DA RUA CEL VERISSIMO,TRAV SÃO CAMPOS, RUA Pe francisco, Rua edmundo Sousa e rua Projetada (nova Água Preta), bairro Jiquia , centro e Nova Água pRETA, ZONA URBANANO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA - PE	028/2022	GOVERNO DO ESTADO - SEDUH	150920436		05.623.631/0001-80	JEPAC ENGENHARIA LTDA	066/2022	19/09/2022	06 MESES	R$ 1,509,204.36	19/03/2022	----		3.3.90.39	R$ 878,268.12	R$ 878,268.12	R$ 878,268.12	R$ 878,268.12	ANDAMENTO

					TOTAL	R$ 4,089,213.08	R$ 3,010,872.11	R$ 4,589,370.91	R$ 5,207,144.93

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	ÁGUA PRETA - PE, JANEIRO DE 2023

	___________________________________________________					___________________________________________________
	RESPONSÁVEL PELO PREENCIMENTO					ORDENADOR DE DESPESA
	VALDSON LUIZ DE LIMA SILVA / SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES / PORTARIA 084/2021 / CPF: 058.472.704-61					NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA / PREFEITO / CPF: 022.773.944-24

## FMAS
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)
UNIDADE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					EXERCÍCIO:		2022
CNPJ: 12.064.805/0001-88					PERÍODO REFERENCIAL:			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSA / CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2022/FMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, DO MUNICIPIO DA AGUA PRETA/PE.	X	X	X	X	30.723.760/00001-98	EM ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO LIMITADA	CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2022/FMAS	04/02/2022	03 MESES	8.558,60	04/05/2022	X	X	4.4.90.51.99	8.558,60	8.558,60	8.558,60	8.558,60	CONCLUIDO

					TOTAL	8.558,60	8.558,60	8.558,60	8.558,60

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	ÁGUA PRETA - PE, DEZEMBRO DE 2022

	___________________________________________________					___________________________________________________
	RESPONSÁVEL PELO PREENCIMENTO					ORDENADOR DE DESPESA
	VALDSON LUIZ DE LIMA SILVA / SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES / PORTARIA 084/2021 / CPF: 058.472.704-61					ANA REGINA DE ALBUQUERQUE MELO DE MORAIS / ORDENADORA E GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / PORTARIA N° 308/2021 / CPF: 308.493.064-34

## FME
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)
UNIDADE:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					EXERCÍCIO:		2022
CNPJ: 30.935.256/0001-51					PERÍODO REFERENCIAL:			JANEIRO A DEZEMBRO 2022

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

TOMADA DE PREÇOS 002/2021/2021 / PROCESSO LICITATORIO 011/2021/FME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE JONAS THOMPSON, RUA DR. PAULO RAPOSO, S/N, BAIRRO BARRA DE LAMA, AGUA PRETA/PE.	2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	XXX	XXX	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	LICITATORIO N° 009/2021/FME	31/01/2022	06 MESES	R$ 304,173.94	31/07/2022	----	----	4.4.90.51.99	R$ 78,182.60	R$ 78,182.60	R$ 78,182.60	R$ 78,182.60	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 002/2021 / PROCESSO LICITATORIO 011/2021/FME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE JONAS THOMPSON, RUA DR. PAULO RAPOSO, S/N, BAIRRO BARRA DE LAMA, AGUA PRETA/PE.	2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	XXX	XXX	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	LICITATORIO N° 009/2021/FME	31/01/2022	06 MESES	R$ 304,173.94	31/07/2022	----	150.339,03	4.4.90.51.99	R$ 453,137.60	R$ 206,628.36	R$ 453,137.60	R$ 453,137.60	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS 003/2022 / PROCESSO LICITATORIO 03/2022/FME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA QUADRA, CONSTRUÇÃO DE COBERTA E VESTUARIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE AGROVILA, S/N MUNICIPIO AGUA PRETA/PE.	2022	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	XXX	XXX	08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI - EPP	LICITATORIO N° 014/2021/FME	27/04/2022	180 DIAS	R$ 809,328.71	27/10/2022	----		4.4.90.51.99	R$ 301,410.25	R$ -	R$ 301,410.25	R$ 301,410.25	ANDAMENTO
					TOTAL	832,730.45	284,810.96	832,730.45	832,730.45

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	ÁGUA PRETA - PE, DEZEMBRO DE 2022

	___________________________________________________					___________________________________________________
	RESPONSÁVEL PELO PREENCIMENTO					ORDENADOR DE DESPESA
	VALDSON LUIZ DE LIMA SILVA / SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES / PORTARIA 084/2021 / CPF: 058.472.704-61					JOSE LAERCIO GONÇALVES FERREIRA NETO / ORDENADOR E GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / PORTARIA N° 290/2021 / CPF: 091.930.934-89

## FMS
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2022)
UNIDADE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					EXERCÍCIO:		2022
CNPJ: 10.316.445/0001-39					PERÍODO REFERENCIAL:			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROCESSO LICIT 011/2021/FMS / TOMADA DE PREÇO 02/2021/FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BASE DO SU, SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE FISITOTERAPIA E ODONTOLOGICO EM DIVERSAS LOCALIDADES , DO MUNICIPIO DA AGUA PRETA/PE.	X	X	X	X	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	LICITATORIO N° 011/2021/FME	10/12/2021	06 MESES	R$ 1.100,743,93	10/06/2022	03 MESES	274972,70	4.4.90.59	1207457,20	339486,43	1207457,20	1207457,20	ANDAMENTO

					TOTAL	1207457,20	339486,43	1207457,20	1207457,20

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	ÁGUA PRETA - PE, DEZEMBRO DE 2022

	___________________________________________________					___________________________________________________
	RESPONSÁVEL PELO PREENCIMENTO					ORDENADOR DE DESPESA
	VALDSON LUIZ DE LIMA SILVA / SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES / PORTARIA 084/2021 / CPF: 058.472.704-61					LUCAS XAVIER FERREIRA DA SILVA / ORDENADOR E GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / PORTARIA N° 291/2021 / CPF: 079.565.524-00